## Лист1
| Список проблем и предложений по работе портала МС СДС |  | 2016-04-06
| Проблемы или предложение по работе портала МС | От кого поступило | Дата | Причины | Решение
1 | Создание диалогов или ограниченного просмотра сообщения в разделе "Общение" | Андреева А.П. | 2016-03-22
2 | Ошибки в должностях | Андреева А.П. | 2016-03-22 | проблемы с синхронизацией должностей и структур с AD | Проблема будет устранена после обновления Sharepoint. UPD: Обновление выполнено, проблема не устранена. Решение в разработке.
3 | Делегирования полномочий по заполнению новостной ленты портала | Якель В.В. | 2016-03-24 |  | Выполнено
4 | Добавить раздел "Документация". Раздел, где будут выложены основные документы Молодежного совета СДС и документы, которые затрагивают молодых работников. | Проценко Е.В. | 2016-03-24 |  | Выполнено
5 | Добавить раздел "Фотогалерея" | Проценко Е.В. | 2016-03-24 | 1) Концепция портала не предполагает его использования в развлекательных целях. 2) Высокие временные и трудозатраты для временного решения
6 | Добавить раздел "Председатели МС". В данном разделе необходимо вывести список всех председателей МС предприятий с контактными данными. И сделать настройку, чтобы можно было им написать письмо, нажав на их почту. | Проценко Е.В. | 2016-03-24 |  | В работе
7 | Некорректное формирование структуры подразделений | Хомутовская О.А. | 2016-03-28 | проблемы с синхронизацией должностей и структур с AD | Проблема будет устранена после обновления Sharepoint. UPD: Обновление выполнено, проблема не устранена. Решение в разработке.
8 | Прикрепление файлов при создание сообщения в разделе "Общение" | Плотникова Е.Ю. | 2016-03-29 |  | Выполнено
9 | Создание тем по известным проблемам и планы исправления и введению (доработке) нового функционала | Якель В.В. | 2016-03-29 |  | В работе
10 | Возможна ли кастомизация или создание страниц со своим форматированием (отличным от общих страниц портала)? | Якель В.В. | 2016-03-29 | Этот функционал в рамках сайта молодёжного совета недоступен.
11 | Размещение личных/индивидуально-рабочих документов и управление ими | Якель В.В. | 2016-03-29 |  | Выполнено
12 | Возможность подсоединения внутренних порталов или отображения документов с них. | Бохан В.К. | 2016-03-29 | На уточнение формулировки
13 | Необходима возможность удалять или исправлять свой пост. Чтобы эта работа производилась не через администратора, а была возможность исправлять свои собственные посты! | Якель В.В. | 2016-03-29 |  | Выполнено
14 | Добавить функционал "планов и графиков" | Якель В.В. | 2016-03-29 | Концепция портала не предполагает наличие средств для ведения проектов.
15 | Некорректное отображение личных данных пользователя в разделе "Мой профиль" | Колокольцов А.А. | 2016-04-04 | данная проблема только у пользователей домена AZOT | В работе
16 | Ошибка "Нет доступа" при открытие документов из раздела "Документы МС" | Колокольцов А.А. | 2016-04-04 | данная проблема только у пользователей домена AZOT | В работе
17 | Закрыт доступ по корректировке личных данных (возможность вставлять фото) | Колокольцов А.А. | 2016-04-04 |  | Выполнено